## Slide 1
CHANNEL UNIT
채널 파운데이션
Channel Foundation
채널 프로젝트 공통 기반(Backend · Frontend) 구축
기간
3개월 · 1단계
인원
2명
산출물
스타터 키트 + 개발 가이드
2026.06

## Slide 2
DEFINITION — 무엇인가
채널 파운데이션이란?
채널 프로젝트에서 반복되는 프론트엔드 · 관리자 UI · 인증 · 권한 · 게이트웨이 · MCI 연동 기반을 표준화한 채널 구축 표준 베이스
완제품 솔루션이 아닌 프로젝트를 빠르게 시작하기 위한 기반 자산 → 향후 core · mci · full 모듈 단위 제공까지 확장
공통 구조 표준화
반복되는 FE/BE 기본 구조 · 개발 규칙 정리
→ 초기 구축 부담 감소
고객사별 확장 대응
업무 · 연동 방식 차이
→ adapter · mapper · config 로 분리
모듈형 확장 기반
현재 구축 베이스로 활용
→ 향후 core · mci · full 제품화
채널 파운데이션 · Channel Foundation
02

## Slide 3
WHY NOW — 추진 배경
왜 지금 필요한가
회사 기제품 도입이 어려운 상황 → 채널 프로젝트를 수행할 공통 기반 필요
01
공통 기반이 없음
신규 채널 프로젝트마다 BE · FE 기초 재작성
→ 초기 작업 시간 반복 낭비
02
고객사별 차이 흡수
업무 · 인증 · MCI · 계정계 / 정보계 / 대외계
연동 방식이 고객사마다 상이
→ 공통은 표준화, 차이는 확장 구조로 분리
03
지금이 적기
차기(Next) 투입 일정 공백
→ 가용 인력으로 재사용 자산 확보
채널 파운데이션 · Channel Foundation
03

## Slide 4
ARCHITECTURE — 구성
Channel Foundation 구성도
FRONTEND
React 19
PC Web
Mobile
Admin
@bx/shared · 도메인 8종
TanStack Router · Query
Zustand · Axios
Radix · Tailwind v4
Vite 8 · Biome
API 연계
계약
HTTPS · Envelope
JWT 인증 헤더
OpenAPI TypeBridge
FE · BE 타입 자동 일치
gen:api · CI drift gate
Gateway 라우팅
BACKEND
Java 21 · Boot 3
API Gateway
Discovery
SERVICES 5
auth
mci
system
product
integration
libs 5 · common · business · mci
security · session-context
MCI · YAML 거래 registry
Adapter/Mapper · Router
E2E 테스트 자동화
Playwright — PC · Mobile · Admin 전 채널 시나리오 검증 → CI 파이프라인 연동 · Vitest 단위 테스트 병행
채널 파운데이션 · Channel Foundation
04

## Slide 5
PLAN — 개발 계획
2명 · 3개월 — 1단계 마일스톤
인프라 · 통신 · 인증 · 모듈 구조에 집중 → 개별 프로젝트 종속 비즈니스 로직 배제
1
1개월차
기반 구축
모노레포 구조화 · 공통 패키지(@bx/shared) 세팅
→ 번들러 · 빌드 / 배포 검증
산출물
아키텍처 설계서 · 공통 뼈대 소스코드
2
2개월차
핵심 모듈
auth · system · gateway 기반 안정화
→ mci-svc 거래 정의 · mapper · adapter routing
산출물
공통 인증/권한 · MCI 기본 흐름 · 샘플 거래
3
3개월차
검증 & 가이드
Admin UI ↔ Backend API 연계 검증
→ E2E 테스트 자동화 구성 · 개발 가이드 정리
산출물
개발 가이드 · 샘플 업무 · E2E 테스트 기반
채널 파운데이션 · Channel Foundation
05

## Slide 6
DELIVERABLES — 산출물
1단계 주요 산출물
개별 고객 비즈니스 로직 제외 → 파생 프로젝트가 올라설 공통 기반 우선 확보
Frontend 개발 가이드
PC · Mobile · Admin 스켈레톤 + 개발 가이드
Backend 개발 가이드
공통 모듈 · 표준 레이아웃 + 개발 가이드
인증 / 권한 기본 체계
JWT 자동 재발급 · Gateway 내부 인증 · Redis 세션
MCI 연동 표준
YAML 거래 registry · Adapter/Mapper · 샘플 거래
API 연계 · 타입 자동화
OpenAPI TypeBridge · Envelope 처리
테스트 자동화 기반
Playwright E2E · Vitest 단위 · CI 파이프라인 연동
채널 파운데이션 · Channel Foundation
06

## Slide 7
IMPACT — 기대효과 & 확장
기대효과와 향후 확장
기대효과
채널 프로젝트 초기 구축 기간 단축
개발 표준화 · 품질 향상
반복 개발 비용 절감
MCI · 외부 연동 구조 재사용성 확보
고객사별 커스터마이징 범위 명확화
MVP 기반 Pre-sales 데모 → 즉시 커스터마이징
향후 확장 — 모듈 단위 제품화
제품 · core
auth + system + gateway
제품 · mci
core + mci
제품 · full
core + mci + integration + 샘플 업무
채널 서비스 모니터링 도구
PC · Mobile · Admin 채널 서비스 상태 실시간 감시
→ 관제 · 운영 지원 (가동률 · 응답속도 · 점검)
채널 파운데이션 · Channel Foundation
07

## Slide 8
AI — 개발 방식
AI 활용 개발 — 실증과 SI 시장 대비
AI 유료 요금제 도입 결정 완료 → 관건은 실제 활용의 실증과 조직 역량 내재화
AI Agent 활용 가치
프로젝트 전체 소스 의존성 유지한 분석
→ 아키텍처 정합 코드 생성 · 정확한 오류 진단
→ 연속 작업 보장
우리의 실증 — 이미 적용 중
integration-svc · GitHub Webhook → Notion 자동화
WBS ↔ GitHub Projects 동기화
OpenAPI → FE 타입 자동생성 CI 게이트
SI 시장 변화 대비
AI 도입에 따른 SI 개발 방식 전환
→ 조직 차원의 경험 선제 축적
채널 파운데이션 · Channel Foundation
08